## 표지
상세일정계획서
Version 1.1
2024.07.08
한화오션 TOMMS 구축 PI

## 제개정이력
상세일정계획서
제·개정 이력
제·개정일 | Version | 제·개정 내용 | 작성자 | 검토자 | 승인자
2024.07.08 | 1 | 제정 | 강묵 |  | 노영기
2024.07.09 | 1.1 | 중간보고 일정 추가, 최종보고 일정 변경 | 강묵 |  | 노영기

## WBS
PHASE |  |  | 산출물 (Outputs) - 공식산출물, Working Doc | 담당 |  | 비고 | 시작 | 종료 | 2월 | [19 empty] | 3월
| TASK | [7 empty] | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8
|  | ACTIVITY |  | DN | Cloud |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
0. 준비 | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-02-14
| 01 프로젝트 준비 | [5 empty] | 2025-02-04 | 2025-02-14 | bar: W2 10
|  | 01.1 과업 범위/기능/기술/환경 정의 | 과업정의서, 인프라구성도 | 장준혁 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-06 | bar: W2 10
|  | 01.2 일정관리계획서 작성 | WBS | 강묵 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-07 | bar: W2 10
|  | 01.3 Cloud 서비스 환경 구성 |  |  | TBD | Back-end Server | 2025-02-10 | 2025-02-14 | bar: W2 10
A. 1차(기본 기능 개발) | [6 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-28
| A1 데이터 전처리 | [5 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-28
|  | A1.1 오피스, PDF 파일 데이터 추출 |  | 장준혁 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | bar: W2 11 to W2 13
|  | A1.2 LLM을 통한 문서 요약 |  | 강묵 |  | Azure OpenAI API | 2025-02-17 | 2025-02-28 | bar: W2 11 to W2 13
|  | A1.3 데이터 Vector Store 저장(I/F) |  | 장준혁 |  | Quokka API | 2025-02-17 | 2025-02-25 | bar: W2 11 to W2 13
| A2 LLM Service | [5 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-28
|  | A2.1 챗서비스 Front-end 개발 |  | 강묵 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | bar: W2 14 to W3 21
|  | A2.2 챗서비스 Back-end 개발 |  | 장준혁 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | bar: W2 14 to W3 21
B. 2차(성능 개선) | [6 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-14
| B2 LLM Service | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-14
|  | B2.1 프롬프트 엔지니어링 |  | 강묵 |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-14 | bar: W6 13 to W7 18
|  | B2.2 Multi-Turn 서비스 구현 |  | 장준혁 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-14 | bar: W7 19
Formulas:
시작 = MIN([시작, row below]:O9)
종료 = MAX([종료, row below]:P9)